## 0表紙
要件定義書
WebGIS サイトが構築できるCMS
更新履歴
バージョン |  | 作成･更新日 | 改版理由・箇所 | 担当
1.0 |  | 2022/11/22 | 第1版作成 | 深草
1.1 |  | 2022/11/25 | 更新 | 深草
1.2 |  | 2022/11/29 | 更新 | 深草
1.3 |  | 2022/11/29 | システム開発の専門家にレビュー 更新 | 深草
1.4 |  | 2022/11/30 | 更新 | 深草
目次
・表紙
１．概要
２．目的と開発範囲
３．現状課題
４．現行概要図
５．新概要図
６．会議体
７．機能要件
８．フロー図
９．開発対象
１０．イメージ
１１．非機能要件
１２．データ
１３．効果
１４．セキュリティ
１５．総合テスト
１６．教育
１７．参考資料
１８．スケジュール
１９．体制

## ①概要
１．システムの概要
前提条件
本システムはクラウドサーバ/レンタルサーバを利用するためインフラ関連については開発の対象外とする
本システムのWebアプリケーションは、開発言語はPHPを採用しLaravelフレームワークを利用する、
データベースはMySQLを利用する（汎用性の高い構成にするため）
フロントのデザインはWebGISテンプレート（HTML）を元に開発するものとする
特徴
WebGISサイトが構築できるCMS（コンテンツ マネジメント システム）
他のソフトウェアやプラットフォームに全く依存せず、単体で「独走」することができる（自立している）
外部のAPIなどと連携もできてオープンで使い勝手のよいソフトウェア
※CMSで扱うコンテンツとは地図画像や地図データのこと
システム概要

## ②目的と開発範囲
２．システム構築の目的
１．システム構築を実施するビジネス上の目的
・WebGISサイト（Webマップ）を誰でも構築できるCMSをつくる
・プログラミング不要で、新規にサイト構築ができるシステムにする
・自社製品と呼べるものをつくる（CMSは空の器で、中に入るコンテンツは武揚堂が作っている画像やデータ）
２．プロジェクトの開発目標
※各ステップにおけるプロジェクトの従属関係は特にないためそれぞれ独立したものになる
|  | 経営の視点 | システム開発プロジェクトの視点
第一ステップ |  | だれでも使える製品ができる | CMSをつくる 管理画面システム（DB）を構築する
2022/12/01 ～ 2023/03/31
第二ステップ |  | 販売チャンネルを増やすことができる インタネット販売や集客が可能になる | ダウンロード配信ができるようにする インストーラーの開発
2023/04/01 ～ 2023/06/30
第三ステップ |  | クラウドサービスにすることで サブスクリプション形式のマネタイズができる 安定的継続的な収益につながる | ホスティングサービス（クラウドサービス）として展開ができるようにする SaaSと呼ばれる形態をつくる
2023/07/01 ～ 2023/09/30
３．プロジェクトの開発範囲
４．プロジェクトの予算感
原材料費は特にないが、リリース時はレンタルサーバ/クラウドサーバの調達が必要
人件費として最低限1人は開発選任者を確保したい
プロジェクト体制については、「19．プロジェクトに記載」
収益化については、⑬効果のところで記載

## ③課題
３．現在の課題（問題点）と解決案
あらゆる手段を講じて製品開発から収益化のためのプロモーション活動まで一貫して取り組む
１．ビジネス上の課題
課 題 |  |  | 解 決 案
1 | 人（製造するための人的リソース） |  | 外部協力
2 | 予算（開発コスト） |  | 補助金の活用
3 | 収益化 |  | プロモーション活動を行う※
２．業務運用上の課題
課 題 |  |  | 解 決 案
1 | 運用に携わる人的リソース |  | 内部教育を行う、外部協力
2 | 内部教育 |  | 内部教育を行う、マニュアル類の整備
3 | 円滑なプロジェクトの運用 |  | 収益をあげて事業化する※
３．システム上の課題
課 題 |  |  | 解 決 案
1 | バージョンアップ（アプリケーション、ミドルウェア、サーバ） |  | 外部協力、オープンソース化
2 | ソースコードのメンテナンス管理 |  | 外部協力、オープンソース化
3 | 脆弱性、セキュリティ対応 |  | 専門家の招聘
■プロモーションについて
収益化するためのプロモーション活動については以下のことに取り組む
項目 |  | 内容
専門家の招集※ |  | IT製品のプロジェクトに精通した専門家に相談してアドバイスを受ける
展示会への出展 |  | 地図関連、Web関連の展示会へ出展して販売先の開拓につなげる、補助金活用
イベントへの参加 |  | 開発系のイベントやコンテストに参加してプロダクトの知名度向上につなげる
プレスリリース、Web広告 |  | 専用サイトを構築してWeb上でのキーワード検索等からのアクセスを集めWeb広告も活用して集客する
オープンソース化 |  | オープンソース化することによる知名度向上、GitHub等のオープンプラットフォームへの掲載
専門家（新規事業立上げ、プロモーション活動）
MentorMeという紹介サイトから下記のような実戦経験豊富な専門家に相談することができる
・外資系通信やIT関連企業で複数の新規事業を立ち上げてアドバイザー経験のある方
・SONYやソフトバンクにて新規事業の企画立案～立ち上げた方、地図会社大手Z社にて、地図サービスの系やアプリ化やそれを活かした
・スピンアウトコンテンツの企画開発にも携わっていた方
・リクルート社で新規事業を立ち上げた後、ご自身でも起業され事業創業経験が豊富な方
・新規事業の立ち上げた経験が豊富でIT/Webサービスを多く手掛けられている方

## ④現行概要図
４．現行システム概要
現行システム概要図（WebGISテンプレート）
タスク
年月
▽予算確定
▽修正作業開始
▽修正中間検収
▽修正作業終了
▽リプレース開始

## ⑤新概要図
５．新システム概要
新システム概要図
タスク
年月
▽予算確定
▽修正作業開始
▽修正中間検収
▽修正作業終了
▽リプレース開始

## ⑥会議体
6．会 議 体 （要件定義以降）
会議名 | 内 容 | 参 加 者 | 開 催 日 程
プロジェクト全体会議 | 重要なステータス確認会議 （フェーズ終了時、及びプロジェクト重要事項の検討・決定を必要とする場合に開催する） | 関係者・外部パートナー コミットしているメンバー | フェーズ終了時 その他必要に応じて開催
進捗会議 | プロジェクト進捗確認会議 | プロジェクトメンバー | 1 回 ／ 月 程度
確認会議 | 仕様確認のミーティングなど | コミットしているメンバー | 随 時

## ⑦機能要件
７．機能要件一覧
管理番号 | 機能 | 説明 | 分類 | 備考
F-01 | TOPページ | システムはWebマップを表示するTOPページを有する TOPページは管理画面上から操作ができ、PCやスマホから閲覧ができる | フロントUI | レスポンシブデザインでスマホ対応をする WebGISテンプレートを使用する
F-02 | 取説のページ | WebGISサイトを利用する一般ユーザー向けに閲覧・操作方法を説明するためのページを有する 管理画面上から編集することができる | フロントUI | レスポンシブデザインでスマホ対応をする WebGISテンプレートを使用する
F-03 | 問い合わせフォーム | WebGISサイトを利用する一般ユーザー向けに問い合わせをするためのページを有する | フロントUI | レスポンシブデザインでスマホ対応をする WebGISテンプレートを使用する
F-04 | ログイン画面 | ログイン画面からログイン操作を行うことが出来る画面を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-05 | 認証 | 管理画面へアクセスするための認証機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-06 | アカウント管理 | 管理画面へアクセスするためのアカウント情報を管理する機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-07 | 管理画面のデザインUI | 管理画面のデザインは、Laravel-adminLTEテンプレートをベースに開発したものを有する | 管理画面UI | 詳細は画面設計フェーズにて決定
F-08 | 背景地図の編集 | 背景地図の変更、新規追加ができる機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-09 | データの登録と削除 | 凡例や施設、住所等のデータを管理画面上から編集ができる機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-10 | CSV登録 | 凡例や施設、住所等のデータを管理画面上からCSV形式でデータアップロード、データエクスポートできる機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-11 | 凡例の項目の編集 | 凡例項目の追加削除が管理画面上から出来る機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-12 | 地図の中心座標の編集 | 管理画面上から地図の中心座標の編集ができる機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-13 | レイヤーと項目の切替え | レイヤーの追加削除が出来る機能を有する（画像も追加することができる） | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-14 | 画面表示のカスタマイズ | WebGISサイト上の機能やアイコンの表示サイズを管理画面上から変更することができる | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-15 | プラグイン | プラグイン（機能）を使ったカスタマイズが出来る機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-16 | API連携 | 他のソフトウェアとAPI連携することが出来る機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定
F-17 | 会員サイト | 会員だけが閲覧できるような会員サイトを構築できる機能を有する | 管理画面の機能 | データ構造はデータベース設計フェーズにて決定

## ⑧フロー図
８．フロー図
・本システムは以下の内容を実現するものとする（システム以外の部分も含む）
一般ユーザー
システム | フロント
管理画面 （DB）
運用 | 更新担当者
システム管理者
WebGISサイト閲覧
凡例操作
バックアップ （必要に応じて）
サーバメンテナンス （必要に応じて）
凡例の切替え表示
情報の更新
背景地図の差替え
データの編集
DB更新
背景地図の更新
DB更新
データの保存
問い合わせ
問合せ対応
問合せフォーム
問合せ回答
DBで管理
管理画面上で確認
情報の表示
背景地図の表示
データの表示

## ⑨開発対象
９．開発対象（機能）一覧
開発対象 |  | 項番 | 機能名 | 概要 | 利用者 | 優先度
サイト |  | ① | TOPページの表示 | WebGISテンプレートを表示する | ユーザー | 必須
|  | ② | 取説ページの編集 | 取説ページに掲載する内容を管理画面から編集することができる | 更新担当者 | 必須
|  | ③ | お問い合わせ機能 | システム運用担当者への問合せをすることができる | ユーザー | 必須
|  | ④ | ログイン画面機能 | 専用URLから管理画面へのログインができる操作画面 | 更新担当者 | 必須
管理画面 |  | ⑤ | 認証機能 | 管理画面へアクセスするための認証ができる | 更新担当者 | 必須
|  | ⑥ | アカウント管理機能 | 管理画面へアクセスするためのアカウント情報を管理できる | 更新担当者
|  | ⑦ | 管理画面のUI | 管理画面の機能を操作するためのインターフェイス | 更新担当者 | 必須
|  | ⑧ | 背景地図の編集機能 | 背景地図の変更/新規追加/削除ができる、項目についても編集できる | 更新担当者 | 必須
|  | ⑨ | データの編集機能 | データを編集してDBに保存することができる | 更新担当者 | 必須
|  | ⑩ | CSV機能 | CSV形式のデータをアップロード/ダウンロードできる | 更新担当者 | 必須
|  | ⑪ | 凡例の編集機能 | 凡例項目の追加/削除が管理画面上からできる | 更新担当者 | 必須
|  | ⑫ | 地図画面の中心座標の編集機能 | 地図の中心座標の編集がマウスと数値入力の操作でできる | 更新担当者 | 必須
|  | ⑬ | レイヤー切替え機能 | レイヤーの追加削除と項目の編集ができる、画像を追加することができる | 更新担当者 | 必須
|  | ⑭ | 画面表示のカスタマイズ機能 | WebGISサイト上の機能やアイコンの表示サイズを管理画面上から変更することができる | 更新担当者
|  | ⑮ | プラグイン機能 | プラグイン（機能）をマウス操作で追加実装できる | 更新担当者
|  | ⑯ | API連携機能 | 外部ソフトウェアとAPI連携ができる （管理画面上からアクセストークンの設定をすると外部APIへの接続が完了する） | システム担当者
|  | ⑰ | 会員サイト構築機能 | 会員だけにWebGISサイトを閲覧可能にする会員サイトを構築できる | システム担当者
※優先度に関しては、この機能がないとシステムとして機能しない最低限必要なもの

## ⑩イメージ
１０．機能と配置イメージ

## ⑪非機能要件
１１．非機能要件
非機能要件では機能要件以外を定義する
非機能要件 | 管理番号 | 内容
可用性（信頼性） | N-01 | システムの利用可能率については目標として24時間365日稼働。ただし設置先のWebサーバ環境等による
性能 | N-02 | システムが達成すべき性能としては、表示速度平均1秒以内、書き込み速度平均2秒以内とする
セキュリティ | N-03 | システムが有するセキュリティ要件としてはIPAの「安全なウェブサイトの作り方」を参考にする
移行性 | N-04 | 新規開発のため特にリリース時のデータ移行作業等は発生しない
保守性 | N-05 | 可能な限りメンテナンスフリーなWebサーバ環境を利用するものとする、またはメンテナンス性の高いサービスを利用する
プロジェクトの留意点 | N-06 | 動作可能なブラウザについては、Chrome最新版を推奨とし、Edge、Safari、Firefoxの各最新版をサポート対象とする
アクセシビリティ | N-07 | 本システムはBtoCシステムであり、アクセシビリティについては特に定義しない
操作性（使いやすさ） | N-08 | 本システムはシンプルな操作性を求める、課題がある場合はリリース後の定期改修により対応することとする
方式 | N-09 | 継続性の観点から汎用的で主要な技術を採用するものとする
運用性 | N-10 | 運用詳細については別途「運用計画書」を作成して定義するものとする

## ⑫ﾃﾞｰﾀ
１２．データ
扱うデータについて
種別 | データ | 概要 | 形式
地図 | 背景地図データ | 背景地図を表示するためのラスタータイル形式のデータ （地理院タイル、OpenStreetMap） | ラスタータイル
| レイヤー項目 | 加刷データを重ねるためのレイヤー構造のデータ | shapeファイル
| 凡例項目 | 施設建物などの凡例情報を表示するための項目に関するデータ | テキスト
| 画像 | 地図上に画像を重ねるためのデータ | png
| 住所項目 | 地図上に住所を表示させるために必要な住所項目に関するデータ | テキスト
GIS | 地図の中心座標 | 地図を表示する際の中心地を決めるために必要な座標データ | 緯度経度
| 現在地（GPS位置情報） | 現在地の緯度経度情報を取得して地図に表示させるために必要なデータ | 緯度経度
| 凡例 | 凡例を表示させるために必要な位置情報に関するデータ | GeoJSON
| レイヤー | レイヤーを表示させるために必要な位置情報に関するデータ | GeoJSON

## ⑬効果
１３．CMS化の効果
１．システム化による定量的効果
対 象 |  |  | 内 容 |  | 効 果
[5 empty] | 単価相場 | 目標 | 達成時期
WebGISテンプレートの受託 |  |  | テンプレートをベースにWebGISサイト開発の受託 |  | ～50万円
サイト構築代行 |  |  | CMSをベースにWebGISサイト構築の受託 |  | 30万円～100万円
機能などのカスタム受託 |  |  | 機能（プラグイン）を開発する受託 |  | 10万円～80万円
クラウドサービス |  |  | サブスクリプションとして展開した場合 |  | 無料～数千円
※案）無料版は広告を表示、利用は日単位/月単位/年単位
２．CMS化（パッケージシステム化）による定性的効果
|  | 項 目 |  | 定 性 効 果
1 | コードを書かなくてもWebGISのサイトを構築できる |  |  | Webエンジニア以外にも利用者のすそ野が広がり、会社としての認知度もあげることができる
2 | オープンソースにすることで容易に利用できる |  |  | 知識がある人は自由に改変できるので自由にWebGISサイトを作ることが出来る
3 | 自社製品と呼ぶことができる |  |  | WebGISテンプレートのみであれば単なるWebサイトだが、武揚堂でつくるコンテンツ（データや画像）を管理できる機能をつけることで自社開発した製品とすることができる
３．収益化イメージ

## ⑭ｾｷｭﾘﾃｨ
１４．新システムセキュリティ管理方針
１．WANにおけるネットワークセキュリティ
サーバ会社並びにISP（インターネットサービスプロバイダー）の仕様に準拠する
２．アプリケーションにおけるセキュリティ
|  | 項 目 | 検討事項１ | 対応１ | 検討事項２ | 対応２
ログインセキュリティ |  |  | パスワード要件 | 大小英数字を含む、8文字以上 | パスワード管理 | 定期的に更新する
認証管理 |  |  | 認証 | アクセス権限を確認する | 公開設定 | 非公開にすべきデータを公開ディレクトリに配置しない
アクセス履歴 |  |  | ログ | アクセスログの管理を行う
３．サーバにおけるセキュリティ
項目 |  |  | 内容
サーバ利用者管理 |  |  | ログイン情報の管理
OSパッチ管理 |  |  | 更新情報の確認、パッチの実施
ウイルス対策 |  |  | サーバ仕様に準拠する対策を行う
ネットワークセキュリティ設定 |  |  | サーバは外部調達するためサーバ会社並びにISPの仕様に準拠する
４．ミドルウェアにおけるセキュリティ
Laravel（PHP）などのミドルウェアについては定期的なバージョンアップ対応が必要になる
詳細は運用フェーズにて決定
５．セキュリティ要件 全体について
ソフトウェア以外のセキュリティ要件については第2ステップ、第3ステップで要件と詳細につめていく
フェーズごとにセキュリティ専門家に相談しチェックしてもらう
６．バージョンアップ
対象 |  |  | 内容
WebGISテンプレート |  |  | 操作機能の追加や表示関連などのバージョンアップ
CMS（管理画面） |  |  | 管理機能やAPI連携、セキュリティに関するバージョンアップ対応
サーバOS |  |  | サーバOS（Linux）のバージョンアップ対応
ミドルウェア |  |  | Laravelフレームワーク（PHP）のバージョンアップ対応

## ⑮総合ﾃｽﾄ
１５．総合テスト計画
１．総合テスト方針
（１）目 的
・新システムにて通常業務が実施できることを確認する
（２）総合テスト概要
項 目 |  | テスト業務 |  |  | テ ス ト 内 容 | テ ス ト 実 施
1 | サイト動作 | 機能の動作チェック、サイト表示のチェック |  |  | 各ブラウザの最新版で表示の確認を行う、機能は仕様と照らし合わせて期待している動作になるか確認を行う | テスト仕様書を作成して実施する
2 | データベース | データベース動作の確認 |  |  | 管理画面上からデータベース仕様と照らし合わせて要求している動作になっているか確認を行う | テスト仕様書を作成して実施する
3 | セキュリティ | セキュリティ要件の確認、脆弱性チェック |  |  | アプリケーションの設計、サーバ設定がセキュリティ要件を満たしているか確認を行う | テスト仕様書を作成して実施する
２．パフォーマンステスト方針
パフォーマンスチェック項目 |  |  | ﾀｲﾑ（秒） | 内容 |  |  | 備考
1 | サイトの表示 |  | 1秒未満 | WebGISサイトにアクセスした際のページ表示速度を1秒未満になるようにする
2 | 管理画面のデータベース応答 |  | 2秒未満 | 管理画面を操作してDBに書込み/読込みをする際の応答速度を2秒未満になるようにする

## ⑯教育
１６．教育計画
１．教育方針
（１）目 的
（２）教育期間
（３）教育実施担当者
（４）教育実施方針
・集合教育か個別教育か両方か、教育範囲、教育対象部門、教育資料、教育方法（PCを利用、ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ利用等）既存業務との調整等の方針を決定
２．教育概要
教育項目 |  | ドキュメント | 内容
1 | 更新担当者への教育 | マニュアルの作成 | 管理画面の操作方法に関するマニュアルを作成する
2 | 個人利用者向けの教育 | マニュアルの作成、フォーラムの構築 | サイト構築、管理画面の操作に関するマニュアルを作成する。利用者同士が情報交換できるフォーラムを構築する
3 | 企業利用者向けの教育 | マニュアルの作成、フォーラムの構築 | サイト構築、管理画面の操作に関するマニュアルを作成する。利用者同士が情報交換できるフォーラムを構築する

## ⑰参考資料
１７．参考資料
以下の資料を参考にしました
・設計に関する書籍
・プロジェクトマネジメントに関する書籍
・IPAの「安全なウェブサイトの作り方」
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html
・Salseforce社の提供する「SaaSの立上げガイド１と２」

## ⑱スケジュール
１８．スケジュール
12月より着手、3月末に第一ステップの開発を終える。開発全体は来年6月に終える

## ⑲体制
１９．プロジェクト体制
・以下の体制でプロジェクトを推進する
兼任しても足りない部分は外部協力を想定