## Slide 1: WEBGIS 開発プロジェクト計画書
作成日：2022/05/06
作成者：技術グループ 深草
上長検収 | 検収
深草

## Slide 2
０．目次
１．プロジェクト立ち上げ経緯 p3
２．プロジェクトの目的 p3
３．開発の流れ p4
４．スケジュール p5
５．開発機能 概要 p6
６．成果物 p7
７．プロジェクト体制 p8
８．品質確認 p9
９．コミュニケーション p10
１０．改訂履歴 p11

## Slide 3
開発プロジェクト概要
１．プロジェクト立ち上げ経緯
２．プロジェクトの目的
・社内において、WEBGISの経験が無いため案件の提案ができない。仮に案件の引き合いがあっても外部に相談し発注対応をしている。
・一点ものの受託案件のため要件の取りまとめや顧客提案が難しいと感じる
・必要な機能要件を絞ったテンプレートを開発することで、テンプレートをベースに提案ができて、社内で対応できる案件としての受注が見込まれる。
・必要最低限の機能を備えたテンプレートを開発しておくことで、案件対応がスムーズにでき、コスト面でも相場観とあった金額を提示することを可能にする
・オフライン対応や管理画面などの付加価値を作ることで、他社との差別化に繋げる

## Slide 4
・地図の表示 →候補：Leaflet
・地図の配信 →候補：Mapbox
・機能実装 →レイヤー切替、凡例操作
３．開発の流れ
第1フェーズ（WEBGIS案件の対応範囲）
・オフライン対応 →候補：PWA化
第２フェーズ（付加価値①）
・管理画面 →候補：PHP(laravel）
第３フェーズ（付加価値②）
PWA（Progressive Web Apps）
Webサイトをスマホアプリのように使えるようにするための仕組みで、オフライン対応などが出来ます
管理画面側からの操作設定が可能になる
レイヤー切替、凡例の表示切替などが主な要件
地図表示に関してはWeb系の技術で対応
地図の配信は、自前でMapサーバを用意し管理するのは難しいため、GoogleMapsやMapboxなどのサービスを利用検討する必要があります

## Slide 5
４．スケジュール
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
地図の表示 |  |  |  |  |  |  | 
地図の配信 |  |  |  |  |  |  | 
機能の実装 |  |  |  |  |  |  | 
オフライン対応 |  |  |  |  |  |  | 
管理画面 |  |  |  |  |  |  | 
大まかなスケジュール感
第1フェーズ
第２フェーズ
第３フェーズ

## Slide 6
５．開発機能 概要
機能名称 | 機能概要 | 難易度
レイヤー切替え | ・地図レイヤーの切り換えを行う ・地図は必要な数だけ設置ができる | 低
凡例の設置・操作 | ・凡例の設置を行う ・凡例の切り換えなど操作ができる | 中
現在地 | ・現在地の情報取得ができる ・地図上に現在地を表示することができる | 中
住所検索 | ・住所で検索ができる ・現在地から検索ができる | 中
出力（印刷） | ・画面上の地図を印刷できる | 中
データアップロード | ・凡例などのデータをアップロードできる | 中
設定情報の保存 | ・各ユーザーが操作設定した情報をブラウザ上に保存しておくことができる | 高
更新画面 | ・管理者が各種情報を更新することができる | 高
付加
価値

## Slide 7
６．成果物
工程 | 名称 | 内容 | 種類
基本設計 | プロジェクト計画書 | プロジェクト概要に関する情報 | .pptx
 | スケジュール | 開発のスケジュール | .xlsx
 | 機能仕様書 | どのようなソフトウェアの機能で実現するかをまとめた文章 | .docx
 | 要件定義書 | プロジェクトに必要な決めごとをまとめた文章 | .docx
 | Design Doc | ソフトウェア開発に必要な要点をまとめた文章 | .docx
実装、開発 | テンプレート | ソースコード | 
 | 技術仕様書 | 機能仕様書に記載した機能を開発するための手法をまとめた文章 | .docx
テスト | テスト仕様書 | 動作確認テストをする為の仕様書 | .docx
リリース | マニュアル | 管理者向けの操作マニュアル | .docx

## Slide 8
７．プロジェクト体制
メンバー | 役割り | 備考
望月部長 | 決済承認 | 
東京制作 石井さん | アイデア出し～営業のサポート業務 | 
大阪制作 西本さん | アイデア出し～営業のサポート業務 | 
北陸制作 山崎さん | アイデア出し～営業のサポート業務 | 
技術グループ 深草 | 開発担当 | 

## Slide 9
８．品質確認
名称 | 内容 | レビュー担当 | 実施
テンプレート | 開発したテンプレートのレビュー | 全員 | 
テスト | 機能のテスト | 関係者 | 
マニュアル | 作成したマニュアルの確認 | 関係者 | 

## Slide 10
９．コミュニケーション
名称 | 内容 | 参加者 | 頻度
月次報告 | ・進捗状況を全体で共有 ・リスクや課題などの共有 | 全員 | 月次
進捗報告 | ・2週間ごとの進捗共有 ※経営会議の無い水曜日に実施 | 関係者 | 隔週
レビュー会 | 成果物に対するレビュー、説明会 | 全員 | 随時

## Slide 11
１０．改訂履歴
バージョン | 改訂箇所 | 内容 | 改訂日 | 担当
1.0 | 初版 |  | 2022/05/06 | 深草
1.1 | 文章訂正 | P3、P5、P8 | 2022/05/06 | 深草
1.2 | 文言の追加修正 | P３、P５、P６、P９ | 2022/05/16 | 深草